## Sheet1
自制引擎工作划分
类名 | 成员函数功能描述 | 函数封装性 | 工作量等级 | 1级 | 3小时~5小时
基础工具类 | 获取指定类型、指定名称、大于一定面积的地上或地下房间对象集合 | 公有 | 2 | 2级 | 2小时~3小时
| 判断房间是否有某种构件并返回构件对象 | 公有 | 2 | 3级 | 1小时~2小时
| 找到与风口相连的风机对象 | 公有 | 1 | 4级 | 1小时以下
| 找到风机的取风口或排风口对象 | 公有 | 2
| 找到大于一定长度的走道对象 | 公有 | 1
| 找到一个风系统的全部风口对象集合 | 公有 | 2
| 找到穿越某些房间的风管对象集合 | 公有 | 1
| 找到穿越防火分区的风管对象集合 | 公有 | 1
| 找到穿越防火分隔处的变形缝两侧的风管集合 | 公有 | 1
| 获得构建所在房间的对象 | 公有 | 1
| 获得一个窗户对象的有效面积 | 公有 | 1
| 找到属于某种类型的房间对象集合 | 公有 | 1
| 找到名称包含某一字段的房间对象集合 | 公有 | 1
| 判断房间属于地上房间或地下房间 |  | 1
规范审查引擎类 | 生成审查结果 | 公有 | 3
| 各条文审查子函数 | 私有 | 1~3 | 不同条文工作量不同

## 总体计划安排
编号 | 工作内容 | 开始时间 | 截止时间 | 备注
1 | 学些C#及参考代码 | 2020-02-10 | 2020-02-16
2 | 确定底层代码接口 | 2020-02-12 | 2020-02-17
3 | 编写引擎代码 | 2020-02-17 | 2020-03-15 | 编写引擎代码的过程中，有可能会增加底层函数